苏州高博软件技术职业学院第二批重点专业

建设任务书

二 级 学 院    城市公共服务学院（盖 章）

专 业 名 称   幼儿发展与健康管理专业

专 业 代 码         690306

专业负责人     ____马亚丽_________

教务处 制

2018年5月

填  写  说  明

1．填写本《建设任务书》要以本专业《申报书》为基础，以学院专业建设管理办法为指导。

2．本《建设任务书》相关内容起止时间为2018～2020年。

3．本《建设任务书》中涉及的人员指人事关系隶属学院的在编人员。涉及的成果（论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等）应标注“苏州高博软件技术职业学院重点专业资助项目”的成果。

4．文字部分请用小四或五号宋体，栏高不够的栏目可酌情增加栏高。用A4纸正反打印，装订整齐，本《建设任务书》封面之上不需另加其它封面。

- 一、总体目标

- “总体目标”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果 | 总体目标任务： 创新校企深度合作的体制机制，搭建政、校、行、企人才共育、责任共担、成果共享的合作平台，创建幼儿发展与健康管理专业“一体二翼”工学结合的人才培养模式，构建体现“多证融通”特色的专业人才培养方案，组成有幼儿教育专家、儿童医学专家参与、且数量充足结构合理的“双师型”师资队伍，建立满足弹、唱、跳、画、说、管及幼儿健康管理等专业技能培养所需的校内综合性实训基地，建立8-12家稳固的、能满足顶岗实习的校外实践型基地，不断提升专业人才培养质量。并以此为基础，开拓城市公共服务专业群建设，提升学院城市公共服务水平。 预期标志性成果: （1）人才培养成效及优秀教学成果：三年内实现学生双证持有率达到98%以上；完成校内实训室的建设工作，并定期挑选学生优秀作品进行展示；完成校本教材1本，教师比赛获奖1项，开发微课课程2门。学生就对口就业率达到95%。 （2）教师发展与教学团队建设：制定《教师课堂教学规范》；引进儿童健康管理方面的专任教师1名, 引进2名学前教育专业教师，引进2名艺术类专业教师。；聘请教学经验丰富兼具扎实的学科理论功底及较强科研能力的一线幼儿园园长或优秀教师担任兼职教师；派1名教师赴企业挂职锻炼；在职称方面，三年内高级以上职称的教师达到4-6人；双师方面，专任教师中60%以上教师持有高级技师证书。申报院级优秀教学团队 （3）教学资源建设：建设微型图书馆，完成育婴师（中级）试题库、初步完成幼儿教师资格证试题库建设；开发两门线上课程。 （4）校内外实训基地建设： 2018年完成基本技能实训室的建设任务（含钢琴实训室、美工书法室、手工制作室、形体训练室、幼儿卫生保健）、2019年完成高博模拟幼儿园的筹建并开始招生、2020年完成拓展技能实训室的基本建设任务（含幼儿营养与保健指导室）；拓展校外实训基地，三年内建立10家以上校企合作实训基地。 （5）校企合作产教融合建设： 2018年，成立校企合作专业建设指导委员会，的，制定《校企合作专业建设委员会工作条例》，成立学院教学工作指导委员会，建立相关教学管理制度，完善本专业《课程教学标准》、《专业实习大纲》、，建立校企合作的过程管理和绩效评价制度，加强双师素质教师培养，聘请行企业专家担任客座教师；建立常态化校企合用机制。校企合作开发校本教材1本，通过早见习、多见习强化学生专业技能，为企业提供优秀学生进行跟岗、顶岗实习。三年内完成优质教学案例库（收录不少于30个优质教学案例） （6）社会培训及科研服务： 2018年，组织专业教师参加育婴员（中级）考试，为开展育婴员（初级）培训培养师资。2019年，针对科技城地区开展育婴师（初级）培训。三年内 累计开展常见疾病预防、幼儿心理健康讲座6场次；发表省级以上科研论文6篇，申报课题6项（含校级、省市级、国家级）以上。 |
| --- | --- |

|  | 年度 | 分项任务 | 标志性成果 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 2018年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 学生双证率达到80%以上，对口就业率达到90%以上 | 双证，对口就业率 |
|  |  |  | 学生优秀作品展示 | 学生优秀作品 |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 引进儿童健康管理方面的专任教师1名, 聘请教学经验丰富兼具扎实的学科理论功底及较强科研能力的一线幼儿园园长或优秀教师担任兼职教师；派1名教师赴企业挂职锻炼；制定《教师课堂教学规范》 | 劳动合同,兼职教师资源库 |
|  |  |  | 专任教师中40%以上持有高级技师证书 | 技师证书 |
|  |  | 教学资源建设 | 建设育婴师（中级）考证题库 | 婴师（中级）考证题库 |
|  |  |  | 初步建成具有专业特色的微型图书馆 | 微型图书馆 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 完成基本技能实训室的建设任务；拟定高博模拟幼儿园审批及建设方案 | 钢琴实训室、美工书法室、手工制作室、形体训练室、幼儿卫生保健室 |
|  |  |  | 建成校外实训基地5家并授牌 | 授牌材料、校企合作协议 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 开展专业建设指导委员会会议，研讨专业教学标准、实习大纲、校企合作专业建设委员会工作条例，教学指导委员会章程，进行专业相关社会研究。完成优质教学案例库（10个） | 校企专业建设委员会工作条例 教学工作指导委员会章程 社会调研问卷 优质教学案例库 |
|  |  |  | 与幼儿园共同制定《专业实习大纲》，安排16、17级学生教育见习6周，并提供优秀毕业生到合作企业跟岗、顶岗实习 | 《专业实习大纲》、学生见习实施方案、学生顶岗实习情况一览表 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 组织教师参加育婴员（中级）考试，为开展育婴员（初级）培训培养师资；开展常见疾病预防、幼儿心理健康讲座2场次； | 育婴师（中级）证书 讲座课件 |
|  |  |  | 省级期刊以上论文2篇；市级/校级课题2项 | 论文，立项通知 |
|  | 2019年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 学生双证率达到90%以上，对口就业率达到92%以上 | 双证，对口就业率 |
|  |  |  | 与企业共同编写校本教材一本，教师比赛获奖1项，开发微课课程1门 | 自编教材，获奖证书，微课视频 |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 引进2名具有硕士学历的学前教育专业教师，引进2名艺术类专业教师。拥有副教授以上职称的教师达到3-5名。 | 劳动合同, 职称证书 |
|  |  |  | 专任教师中50%以上持有高级技师证书 | 技师证书 |
|  |  | 教学资源建设 | 建设幼儿教师资格证考证题库 | 幼儿教师资格证考证题库 |
|  |  |  | 开发线上课程1门 | 线上课程 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 筹建高博模拟幼儿园并开始招生 | 高博模拟幼儿园 |
|  |  |  | 新建校外实训基地2家 | 校企合作协议 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 专业教师与校企合作企业经营管理和优秀幼儿教师根据合作协议，分别到企业、职业学校兼职。完成优质教学案例库（10个） | 教学任务安排表 优质教学案例库 |
|  |  |  | 安排17级、18级学生教育见习6周，并提供优秀毕业生到合作企业跟岗、顶岗实习 | 学生见习实施方案、学生顶岗实习情况一览表 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 针对科技城地区开展育婴员（初级）培训； 开展常见疾病预防、幼儿心理健康讲座2场次； | 培训安排表 讲座课件 |
|  |  |  | 省级期刊以上论文2篇；省市级课题2项 | 论文，立项通知 |
|  | 2020年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 学生双证率达到98%以上，对口就业率达到95%以上 | 双证，对口就业率 |
|  |  |  | 开发微课课程1门，教师比赛获奖1项 | 微课视频 |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 申报院级优秀教学团队 | 优秀教学团队证书 |
|  |  |  | 专任教师中60%以上持有高级技师证书 | 技师证书 |
|  |  | 教学资源建设 | 完善幼儿教师资格证考证题库 | 幼儿教师资格证考证题库更新版 |
|  |  |  | 开发线上课程1门 | 线上课程1门 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 完成综合/拓展技能实训室的基本建设任务；进一步完善高博模拟幼儿园的配置，扩大招生规模 | 幼儿营养与保健指导室；高博模拟幼儿园 |
|  |  |  | 新建校外实训基地2家 | 校企合作协议 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 建立校企合作的过程管理和绩效评价制度，定期对合作成效进行总结，共同解决合作中的问题，不断提高合作水平，拓展合作领域。完成优质教学案例库（10个） | 《幼儿发展与健康管理专业校企合作过程管理和绩效评价制度》；优质教学案例库 |
|  |  |  | 安排18级、19级学生教育见习6周，并提供优秀毕业生到合作企业跟岗、顶岗实习 | 学生见习实施方案、学生顶岗实习情况一览表 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 继续开展科技城地区育婴员（初级）培训、卫生保健方面的社会培训；开展常见疾病预防、幼儿心理健康讲座2场次； | 课程培训计划；讲座课件 |
|  |  |  | 省级期刊以上论文2篇；省市级课题2项 | 论文，立项通知 |

- 二（一）人才培养成效及优秀教学成果

- 1．“人才培养成效及优秀教学成果”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 本专业遵循职业教育教学规律，根据社会对幼儿发展与健康管理专业人才的多元需求，结合本专业的培养目标和人才规格，实施兼具师范性与职业性的“一体两翼”工学结合的人才培养模式。其“人才培养成效及优秀教学成果”的目标任务具体包括： （1）2018-2020年，学生双证持有率达到98%以上 （2）2018年，校内基本技能实训室建成后，将学生的优秀作品（含手工、书法、美术）等建立展厅进行展示 （3）2019年，完成校本教材1本，教师比赛获奖1项，开发微课课程1门 （4）2020年，教师比赛获奖1项，开发微课课程1门 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | （1）组织专业教师开展社会调研，跟踪人才市场最新发展动态，撰写并更新行业调研报告。 （2）组织学生参加资格认证考试，考前进行强化辅导，使学生双证持有率达到98%以上。 （3）鼓励教师、学生参加校级、省市级各项比赛，力争获奖 |

- 2．“人才培养成效及优秀教学成果”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 双证获取 | 组织学生参加育婴师、保育员、钢琴、舞蹈等考试，并获取相应证书 | 2018-2020 | 双证 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 蔡金娟 袁晖 |
| 2 | 优秀学生作品展 | 展示学生优秀手工、绘画、书法等作品，组织学生参加文艺表演，展示舞蹈、钢琴、声乐等课程的学习成果 | 2018-2020 | 作品展示 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 袁晖 李雨蒙 |
| 3 | 编写校本教材 | 与合作单位共同开发校本教材 | 2018-2019 | 校本教材1本 | 2 | 1 | - | 薛小玲 孙小娅 |
| 4 | 微课课程开发 | 将核心课程建设为线上课程，以微课为抓手 | 2019-2020 | 微课视频 | - | 0.5 | 0.5 | 马亚丽李雨蒙 |
| 5 | 参加比赛 | 鼓励教师本人或者辅导学生参加各类专业相关竞赛并取得名次 | 2018-2020 | 获奖证书 | 1 | 2 | 2 | 马亚丽 李雨蒙 |
| 6 | 学生对口就业率 | 学生受到用人单位好评 | 2019-2020 | 当年对口就业率达95% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 孙小娅 马亚丽 |
| 合 计 |  |  |  |  | 4.2 | 4.7 | 3.7 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（二）教师发展与教学团队建设

- 1．“教师发展与教学团队建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 针对现有师资情况，通过“内培外引”等举措，三年内建立起一支能适应幼儿发展与健康管理专业教育教学需要的专兼职师资队伍，以全面提升学院的专业教学水平和教科研能力。具体包括： （1）2018年，引进儿童健康管理方面的专任教师1名, 聘请教学经验丰富兼具扎实的学科理论功底及较强科研能力的一线幼儿园园长或优秀教师担任兼职教师；派1名教师赴企业挂职锻炼；制定《教师课堂教学规范》。 （2）2019年，引进2名具有硕士学历的学前教育专业教师，引进2名艺术类专业教师。拥有副教授以上职称的教师达到3-5名。 （3）2020年，申报院级优秀教学团队。 （4）2018-2020年：专任教师中60%以上教师持有高级技师证书。 （5）2018-2020年：培养2-3名有影响的专业带头人和教学骨干，副高以上职称的教师达到4-6人。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | （1）建立在职教师提升学历计划，鼓励青年教师在职攻读硕士、博士学位，促使学校教师学历结构更加合理。与此同时，抓住学历提升机遇，充分利用周边资源，参与到课题或者项目中，提升学术科研能力，实现教学科研的平衡发展。 （2）学科带头人、骨干教师为主搭建专业教学团队，发挥团队优势，促进专业发展。同时注重发挥个人特长，教师之间取长补短，形成优良的专业学术风格。 （3）加快中青年教师能力培养工作，提升中青年教师教学反思能力、教学实践能力、科研探究能力，深入一线，参与幼儿园等校企合作单位的社会实践活动。给每位新教师配备导师，提升年轻教师综合素养，加大“中青年骨干教师”的培养力度。 （4）加强对目前转型教师的培养及专业培训，转型教师要积极学习幼儿相关的知识理论，参与学术交流活动、研讨会和科研项目。不断提升学历、积极参与职称晋升及骨干教师选拔。 （5）注重专兼职教师比例结构合理，聘请优秀的一线教师来校指导，加强专兼职老师的沟通交流。同时依托网络平台，构建专兼职信息交流平台，建立专兼职教师资源库，加强线上互动。 |

- 2．“教师发展与教学团队建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 人才引进 | 引进优秀人才，建设优秀教学团队 | 2018-2019 | 人才引进 | 0.5 | 2 | - | 孙小娅 |
| 2 | 聘请兼职教师 | 聘请教学经验丰富兼具扎实的学科理论功底及较强科研能力的一线幼儿园园长或优秀教师担任兼职教师 | 2018-2020 | 兼职教师授课 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 孙小娅 |
| 3 | 教师赴企业挂职锻炼 | 派教师到校企合作单位挂职锻炼 | 2018-2020 | 教师赴企业挂职锻炼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 马亚丽 |
| 4 | 青年教师及“双师”培养 | 加强青年教师培养给每位新教师配备导师。专任教师中60%以上教师持有高级技师证书 | 2018-2020 | 导师工作手册 高级技师证书 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 孙小娅马亚丽 |
| 5 | 科研，教改经费 | 组织教师申报科研课题、进行教学改革 | 2018-2020 | 每年申报省市级及以上课题6项以上 | 1 | 1 | 1 | 孙小娅马亚丽 |
| 6 | 申报院级优秀教学团队 | 申报院级优秀教学团队 | 2018-2020 | 优秀教学团队 | 0.5 | 0.5 | - | 马亚丽 |
| 合 计 |  |  |  |  | 3.1 | 4.8 | 2.3 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（三）教学资源建设

- 1．“教学资源建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 基于教学网络平台的线上课程，以其具有大规模的学习人数、开放的学习空间、在线实时互动和智能评价等优势引发了教育史上的再次革命。充分利用现代信息技术，立足学校已有资源，结合本专业发展状况，开展教学资源库建设工作，线上线下联动，课内课外协作，校企合作共享，把优质教学案例、优质教材等优质教学资源放在网络学习平台，拓展学生学习的时间与空间，不断提高教学质量。具体包括： （1）2018年，建设具有专业特色的微型图书馆，完成育婴师（中级）试题库 （2）2019年，初步完成幼儿教师资格证试题库建设，并开发一门线上课程 （3）2020年，完善幼儿教师资格证试题库，再开发一门线上课程 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | （1）根据专业教学需要，建立具有学院专业特色的微型图书馆，作为专业教师开展教学改革、科学研究的资源。 （2）组织教师选择专业相关课程借用互联网平台，以微课形式把碎片化的知识点积件制作成为线上课程。计划在3-5年内完成专业的相关课程成为线上课程，充分利用线上课程具有开放的学习环境，自主的学习控制，交互的学习内容，完整的学习跟踪、互动和评价等特点，供学生自由选择学习，实现课堂教与学的翻转。 （3）组织教师建设育婴师（中级）试题库和幼儿教师资格证试题库，并在使用过程中不断完善，给学生复习备考提供有利条件。 |

- 2．“教学资源建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 微型图书馆 | 建设具有专业特色的微型图书馆 | 2018-2018 | 微型图书馆 | 0.5 | - | - | 蔡金娟 |
| 2 | 育婴师（中级）试题库 | 完成育婴师（中级）试题库 | 2018-2018 | 育婴师（中级）试题库 | 0.5 | - | - | 马亚丽 |
| 3 | 幼儿教师资格证试题库 | 幼儿教师资格证试题库 | 2019-2019 | 幼儿教师资格证试题库 | - | 1 | - | 李雨蒙 |
| 4 | 线上课程 | 将核心课程建设为线上课程，以微课为抓手 | 2018-2020 | 线上课程 | - | 1 | 1 | 马亚丽 李雨蒙 袁晖 |
| 5 | 校本教材 | 编写“幼儿卫生保健”相关校本教材 | 2018-2019 | 校本教材 | 2 | 1 | - | 薛小玲孙小娅 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（四）校内外实训基地建设

- 1．“校内外实训基地建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 校内实训基地建设是专业建设的重要内容，根据目前实训基地建设尚处在起步阶段的实情，结合学生专业技能训练的教学需要，重点规划实训基地的布局设计，形成基本技能实训、综合技能实训、拓展技能实训等多个实训板块联动互补效应，为开展学生的专业实践教学奠定良好基础。具体包括： （1）2018年完成基本技能实训室的建设任务（含钢琴实训室、美工书法室、手工制作室、形体训练室、幼儿卫生保健室） （2）2019年筹建高博模拟幼儿园并开始招生 （3）2020年完成拓展技能实训室的基本建设任务（含幼儿营养与保健指导室） （4）2018-2020年 筹建高博模拟幼儿园并投入招生，一方面作为校内实训基地， 一方面服务社会 （5）2018-2020年，拓展校外实训基地，三年内建立10家以上校企合作实训基地 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | （1）校内实训室按照招生规模能承担2-4个班学生的实训教学任务。在各实训室硬件建设的同时，完成与之相适应的软环境建设，包括规章制度的建设，实训室环境文化建设，营造环境育人氛围。 （2）在与省级优质幼儿园—吴中天成幼儿园签订合作协议的基础上，要寻找更多的优质幼儿园、早教机构、亲子园开展深层次的合作，特别要借助吴中集团旗下已有与新建幼儿园的优势，为学生的专业实习搭建更为广宽的校企合作平台，在满足学生专业实习需要的同时，为学生提供良好的就业前景。 （3）创建高博模拟幼儿园，一方面为学生在校内提供实训基地，另一方面对外招生，实现专业社会服务功能。 |

- 2．“校内外实训基地建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 校内基本技能实训室 | 完成基本技能实训室的建设任务（含钢琴实训室、美工书法室、手工制作室、形体训练室、幼儿卫生保健室） | 2018-2019 | 基本技能实训室 | 15 | - | - | 孙小娅 马亚丽 |
| 2 | 高博模拟幼儿园 | 筹建高博模拟幼儿园并开始招生 | 2018-2020 | 高博模拟幼儿园 | 10 | 5 | - | 薛小玲孙小娅 马亚丽 |
| 3 | 拓展技能实训室 | 完成拓展技能实训室的基本建设任务（含幼儿营养与保健指导室） | 2019-2020 | 拓展技能实训室 | - | 2 | 1 | 孙小娅 马亚丽 |
| 4 | 校企合作实训基地拓展 | 三年内建立10家以上校企合作实训基地 | 2018-2020 | 校企合作实训基地拓展 | 1.2 | 2 | 2 | 孙小娅 马亚丽 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 26.2 | 9 | 3 | —— |

- 注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（五）校企合作产教融合建设

- 1．“校企合作产教融合建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式，是办好职制定业教育的关键所在。为深入贯彻落实党的十九大精神，落实《职业学校校企合作促进办法》，完善职业教育和培训体系，我专业“校企合作产教融合建设”的目标任务，具体包括： （1）2018年，开展专业建设指导委员会会议，研讨专业《教学标准》、《实习大纲》、《教学指导委员会章程》、《校企合作专业建设委员会工作条例》，并进行专业课程相关的问卷调查 （2）2019年，专业教师与校企合作企业经营管理和优秀幼儿教师根据合作协议，分别到企业、职业学校兼职 （3）2020年，积极探索校企深度合作体制机制，建立校企合作的过程管理和绩效评价制度，定期对合作成效进行总结，共同解决合作中的问题，不断提高合作水平，拓展合作领域。 （4）2018-2020年，每年安排大二学生教育见习4-6周，共计12-18周，并提供优秀毕业生到合作企业跟岗、顶岗实习 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | （1）利用校企合作实训基地的优势，与其共同开发实训教材、实训指导书等专业教学资源。将幼儿园、亲子园具有可操作性的活动项目、活动素材、管理文件等逐一收集，补充实训教学和双证书教学资源库。 （2）收集幼儿园、亲子园活动设计案例。在与幼儿园、早教机构的合作中，收集和积累活动案例，包括幼儿园活动设计和婴儿活动设计的案例，甚至包括成功与不成功的案例。与《幼儿园活动设计与指导》、《幼儿游戏指导》等课程匹配，三年内完成优质教学案例库（收录不少于30个优质教学案例）。 (3)挑选知识、能力、综合素质较好的学生，按照校－园共同制订的人才培养标准，实施具有幼儿园、亲子园针对需求的订单培养教学，为订单培养生毕业后直接进入相关学校就业打下良好基础。 |

- 2．“校企合作产教融合建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 召开专业建设指导委员会会议 | 开展专业建设指导委员会会议，研讨专业《教学标准》、《实习大纲》、《教学指导委员会章程》、《校企合作专业建设委员会工作条例》，并进行专业课程相关的问卷调查 | 2018-2020 | 《教学计划》、《实习大纲》、《教学指导委员会章程》、《校企合作专业建设委员会工作条例》 | 1.2 | 2 | 2 | 孙小娅 马亚丽 |
| 2 | 相互兼职 | 专业教师与校企合作企业经营管理和优秀幼儿教师根据合作协议，分别到企业、职业学校兼职 | 2018-2020 | 校企双方相互兼职 | 1 | 1 | 1 | 孙小娅 马亚丽 |
| 3 | 制定过程管理和绩效评价制度 | 制定过程管理和绩效评价制度，并不断地总结经验教训 | 2018-2020 | 制定过程管理和绩效评价制度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 孙小娅 马亚丽 |
| 4 | 教育见习、顶岗实习 | 安排大二学生教育见习4-6周，共计12-18周，并提供优秀毕业生到合作企业跟岗、顶岗实习 | 2018-2020 | 教育见习、顶岗实习 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 孙小娅 马亚丽 袁晖 |
| 5 | 收录优质教学案例 | 收录不少于30个优质教学案例 | 2018-2020 | 优质教学案例库 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 马亚丽 袁晖 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 3.2 | 4 | 4 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（六）社会培训及科研服务

- 1．“社会培训及科研服务”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 产学研合作与服务社会是高校的重要功能之一。幼儿发展与健康管理与每个家庭都密不可分，本专业如何与当地的社区、家庭、幼儿园形成良性互动机制，引领当地早教改革和发展、推动家庭教育指导和社会服务，是专业建设与服务社会的重要内容。为此，在强化专业建设同时，要积极开展校企产学研合作与社会服务工作，具体包括： （1）2018年，组织专业教师参加育婴员（中级）考试，为开展育婴员（初级）培训培养师资； （2）2019年，针对科技城地区开展育婴师（初级）培训 （3）2018-2020年， 累计开展常见疾病预防、幼儿心理健康讲座6场次 （4）2018-2020年，发表省级以上科研论文6篇，申报课题6项（含校级、省市级、国家级） |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | （1）与企业联合开展双向师资培训工作，并逐步建立完善师资培训机制。 （2）积极组织学生以志愿者身份，开展社区、家庭的幼儿发展与健康管理讲座、指导等活动，帮助学生走向社会，积累经验，提升能力。 （3）充分利用师资等有利条件，面向社会开展各级各类相关职业技能幼儿教师资格、心理咨询师、育婴师等职业资格培训和技能鉴定。 （4）组织师生结合区域发展需要，开展幼儿教育事业科研服务与指导。 （5）高博模拟幼儿园在条件成熟时，成为能面向社会服务的开放幼儿园，成为教师双师素质培养、学生工学结合的重要平台。 |

- 2．“社会培训及科研服务”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 培养育婴员（初级）师资 | 组织专业教师参加育婴员（中级）考试，为开展育婴员（初级）培训培养师资 | 2018-2018 | 育婴员（中级）证书 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 袁晖 李雨蒙 蔡金娟 |
| 2 | 开展育婴师（初级）培训 | 针对科技城地区开展育婴师（初级）培训 | 2019-2020 | 培训课程 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 袁晖 李雨蒙 蔡金娟 |
| 3 | 开展常见疾病预防、幼儿心理健康讲座 | 累计开展常见疾病预防、幼儿心理健康讲座6场次 | 2018-2020 | 讲座6场次 | - | - | - | 薛小玲孙小娅 刘俊彦 |
| 4 | 科研，教改经费 | 组织教师申报科研课题、进行教学改革 | 2018-2020 | 科研成果 | 1 | 1 | 1 | 孙小娅马亚丽 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1.9 | 1.8 | 1.7 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

三、项目经费预算表（万元）

单位：万元

| 项目内容 | 分季度资金预算明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 合计 |
|  | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 |  |
| （一）人才培养成效及优秀教学成果 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.6 |
| （二）教师发展与教学团队建设 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 10.2 |
| （三）教学资源建设 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 7 |
| （四）校内外实训基地建设 | 0.2 | 6 | 10 | 2 | 18.2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 38.2 |
| （五）校企合作产教融合建设 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 11.2 |
| （六）社会培训及科研服务 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 5.4 |
| 合 计 | 2.9 | 9.1 | 14 | 6 | 32.7 | 9.7 | 9.5 | 6.4 | 5.2 | 30.8 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.3 | 21.1 | 84.6 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、项目负责人、所在二级学院与学校教学工作委员会意见

一、项目负责人意见 作为学院重点专业（第二批）建设项目负责人，本人将与本专业团队成员一起，在项目建设期内，认真完成或超额完成本《项目任务书》提出的各项任务。 项目负责人签名： 年 月 日

二、所在二级学院意见 重点专业建设是提升学院专业建设水平的重要举措。城市公共服务学院将在人力、物力、财力方面提供最大限度的支持与保障，将根据《项目任务书》把各项工作任务分解落实到人，举全院之力保质保量（或超量）完成各项任务，并借之契机，不断提升学院课程建设、校内外实训基地建设和教师教科研水平。 学院院长签名： （公 章） 年 月 日

三、学校教学工作委员会意见 教学工作委员会主任委员签名： 年 月 日