苏州高博软件技术职业学院第二批重点专业

建设任务书

二 级 学 院    机电工程学院  （盖 章）

专 业 名 称    城市轨道交通运营管理

专 业 代 码         600606

专业负责人         韩丽东

教务处 制

2018年5月

填  写  说  明

1．填写本《建设任务书》要以本专业《申报书》为基础，以学院专业建设管理办法为指导。

2．本《建设任务书》相关内容起止时间为2018～2020年。

3．本《建设任务书》中涉及的人员指人事关系隶属学院的在编人员。涉及的成果（论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等）应标注“苏州高博软件技术职业学院重点专业资助项目”的成果。

4．文字部分请用小四或五号宋体，栏高不够的栏目可酌情增加栏高。用A4纸正反打印，装订整齐，本《建设任务书》封面之上不需另加其它封面。

- 一、总体目标

- “总体目标”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果 | 总体目标任务 以校企合作为途径，实施人才培养；以工学结合为手段，培养职业能力；以职业能力为目标，确定课程内容；以职业活动为导向，构建课程体系。在人才培养的全过程中，注重培养学生的综合职业素质、专业技术应用能力和就业竞争力，使毕业生成为具有轨道交通运营管理的基础知识，具备客运管理、行车组织、紧急救援、熟练操作和维修车站各类机电设备的技能，成为具备应用及管理能力的高级应用型人才。积极实施“工学交替能力螺旋上升”的人才培养模式；从城市轨道交通行业岗位分析入手，构建基于“知识技能服务岗位”的课程体系；积极引进和聘请企业技术骨干，培养专业带头人和骨干教师，建设一支素质优良、结构合理、专兼结合的“双师型”专业教学团队；加强校内外实训基地建设，重视实验实训内涵建设，与企业共建生产性、市场化实训基地。通过学院重点专业的建设的契机，把专业建成特色鲜明的院级重点专业，为申报院级品牌专业和市级、省级重点专业做好准备工作 预期标志性成果 1. 人才培养成效及优秀教学成果：城市轨道交通运营管理专业在校生专业技能考试通过率达90%以上；校内创新课程2-3门，专业教师发表期刊论文6-10篇，省、市级课题立项2项，院级课题立项3-4项；完成专业人才培养方案的修订。 2. 教师发展与教学团队建设：3年内教师队伍结构趋于合理，高级职称晋升1-2人，中级职称晋升3-4人，双师比例提高达到50%以上；培养1-2名在院级教学名师，同时聘请3-4名企业工程师和技术骨干作为兼职教师。每年派出1至2名青年教师每年下厂实践1个月以上，企业骨干到学校弹性上班1个月以上。通过内培外引，打造一支高水平双师型教学团队，培养院级教学名师1-2名，争取建成院级优秀教学团队一支。 3. 教学资源建设：根据城市轨道交通运营管理专业毕业生就业岗位技能要求编写基于岗位需求的项目化教材1-2本；建设完成专业核心课程2-3门，借助智慧职教、超星泛雅等网络平台建立网络课程2-3门；完成微课制作2-3门。 4. 校内外实训基地建设：以院级重点专业建设为契机，更新现有实训设备，增加新的实验室：站务综合实训室、行车调度模拟沙盘、OCC实训室；与苏州轨道交通集团运营分公司合作拓展校外专业实训基地、拓展与苏州雷格特智能设备有限公司合作的深度和广度，争取建立校外实训基地。 5. 校企合作产教融合建设：加强与苏州轨道交通的校企合作，进行专业人才输送，努力争取与企业机合作开展订单式培养的机会；与苏州雷格特智能设备有限公司合作开设定向班。 6．社会培训及科研服务：申请中国轨道交通联合会、全国轨道交通专业评审委员会名下的全国城市轨道交通资质认证考试中心，可以接受校内外轨道交通行业职业资格考试和认证工作。 |
| --- | --- |

|  | 年度 | 分项任务 | 标志性成果 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 2018年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 鼓励教师积极开展专业研究、课程研究 | 院级课题结题1-2项，论文发表2-3篇。 |
|  |  |  | 学生专业技能考试 | 2016级城市轨道交通运营管理专业学生专业技能考试通过率达90%。 |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 引进高学历人才 | 引进交通运输等专业教师2-3名。 |
|  |  |  | 教师进修培训与专业建设研讨会 | 专任教师参加暑期国培/省培一次；专业组织开展建设研讨会一次。 |
|  |  | 教学资源建设 | 超新泛雅平台网络课程建设 | 在线课程1门，学生可登录、可学习 |
|  |  |  | 城市轨道交通运营管理专业课程微课 | 微课1部 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | AFC系统综合实训室建设 | 完成站务综合实训室建设，自动售检票系统一套、闸机一套。 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 与苏州雷格特智能设备有限公司开展校企合作 | 完成合作协议的签订 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 申请筹建全国城市轨道交通资质认证考试中心 | 考试中心授权 |
|  | 2019年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 鼓励教师积极开展专业研究、课程研究 | 省级、院级课题立项/结题1-2项，论文发表2-3篇。 |
|  |  |  | 学生专业技能考试 | 2017级城市轨道交通运营管理专业学生专业技能考试通过率达90%。 |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 引进企业兼职教师一人、业内专家参与专业建设研讨会 | 从苏州轨道交通/雷格特引进兼职教师一人，专业建设研讨会一次。 |
|  |  |  | 教师企业培训 | 与企业合作进行骨干教师企业培训一次；参加国培、省培1-2人次。 |
|  |  | 教学资源建设 | 超新泛雅平台网络课程建设 | 在线课程1门，学生可登录、可学习 |
|  |  |  | 城市轨道交通运营管理专业课程微课 | 微课1部 ，参加省微课大赛 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 城市轨道交通行车调度模拟沙盘实验室建设 | 筹建行车调度模拟沙盘实验室 |
|  |  |  | 更新完善实验室设备 | 增加闸机、售检票机一套 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 深化与苏州雷格特智能设备有限公司的校企合作 | 确定企业需求人才培养规格，签订人才输送协议 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 全国城市轨道交通资质认证考试中心成立，正式开放对内外进行资格考试 | 组织相关证书考试工作 |
|  |  |  | 志愿者服务 | 组织学生作为志愿者参加地铁车站服务 |
|  | 2020年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 申报省、市级课题，鼓励教师发表作品 | 省/市级课题立项1项、论文2-3篇 |
|  |  |  | 学生专业技能考试 | 2018级城市轨道交通运营管理专业学生专业技能考试通过率达90% |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 引进企业兼职教师一人、业内专家参与专业建设研讨会 | 从苏州轨道交通/雷格特引进兼职教师一人，专业建设研讨会一次。 |
|  |  |  | 教师企业培训 | 与企业合作进行骨干教师企业培训一次；参加国培、省培1-2人次。 |
|  |  | 教学资源建设 | 超新泛雅平台网络课程建设 | 在线课程1门，学生可登录、可学习 |
|  |  |  | 城市轨道交通运营管理专业课程微课 | 微课1部 ，参加省微课大赛 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 城市轨道交通OCC站控室 | 完成城市轨道交通OCC站控室建设 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 与苏州雷格特智能设备有限公司合作开展订单式培养，合作开设定向班 | 落实完善雷格特定向班开设方案 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 资格认证考试工作 | 定期开展校内外人员的资格认证考试工作 |
|  |  |  | 志愿者服务 | 组织学生作为志愿者参加地铁车站服务 |

- 二（一）人才培养成效及优秀教学成果

- 1．“人才培养成效及优秀教学成果”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 基本项目任务 遵循城市轨道交通运营管理专业人才培养的一般规律，鼓励教师有针对性地开展专业和课程的研究工作，撰写发表各类研究论文，为3年建设周期结束时，更新完善基于工作过程的城市轨道交通运营管理人才培养方案提供理论基础，使得专业人才的培养更贴近行业需求；人才培养与岗位技能相结合，推行双证书制度，力求在校生职业资格证书通过率达到90%。 预期标志性成果及完成时间 院级课题结题1-2项，论文发表2-3篇 2018.12 省/市/院级课题立项/结题1-2项，论文发表2-3篇 2019.12 省/市级课题立项1项、论文2-3篇 2020.12 毕业生职业资格认证通过率达到90% 2018.12/2019.12/2020.12 城市轨道交通人才培养方案 2018.12/2019.12/2020.12 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、人才培养模式 完善城市轨道交通运营管理专业的人才培养模式。专业对接产业动态调整机制建设。完成专业建设指导委员会成员遴选与调整，健全工作机制；对城市轨道交通行业进行1次广泛的市场调研，重构专业人才培养方案，明确专业人才培养规格。依据产业市场调研，完成“专业+工厂+顶岗实习”人才培养模式和“教、学、做”合一的教学模式建设，健全 “双证书”制度体系建设。 2、专业教学方法建设 本专业全体教师深钻教材，研究教学大纲，根据学生实际采用项目教学方法、案例教学方法、模块式教学法等，提高学生的专业理论知识和实践操作技能； 3、课题研究 鼓励全体教师立足工作岗位多角度开展专业、课程研究，积累素材，积极申报各类省、市、院级课题研究。同时聘请科研经验丰富的教授指导课题的选题、申报等具体工作，提高课题申报的命中率。 4、论文撰写与发表 结合科研，总结研究成果，形成系列性的研究论文。学院组织邀请科研论文工作显著的教师来介绍经验和写作技巧，帮助各位老师发表高水平的论文。 5、双证书制度建设 强化技能训练，注重职业素质的培养，深化职业资格认证内容的课程化，要求毕业生双证书率达90%。 |

- 2．“人才培养成效及优秀教学成果”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 科研课题研究 | 省、市、院级课题立项、结题 | 2018-2020 | 论文、研究报告 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 韩丽东 |
| 2 | 论文发表 | 论文撰写发表 | 2018-2020 | 论文发表6-8篇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 韩丽东 |
| 3 | 专业人才培养方案建设 | 针对城市轨道交通行业发展进行广泛的市场调研，制定《城市轨道交通运营管理专业人才培养方案》，并对项目建设进行阶段性总结 | 2018-2020 | 确定人才培养方案 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 韩丽东 |
| 4 | 专业人才培养规格建设 | 进行市场调研，调整和完善人才培养规格 | 2018-2020 | 形成标准，推广应用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 5 | 专业人才培养模式建设 | 依据城市轨道交通行业市场调研，完成“工学结合、校企合作、顶岗实习”人才培养模式 | 2018-2020 | 健全《顶岗实习制度》 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 6 | 专业教学模式建设 | 依据城市轨道交通行业市场调研，行业企业指导委员会参与完善“教、学、做”合一的教学模式 | 2018-2020 | 完成“教、学、做”合一的教学模式建设，实习占实训环节的50%以上，学生顶岗实习率达100% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 7 | 专业课程体系建设 | 健全城市轨道交通运营管理专业“服务型、维修型”课程体系 | 2018-2020 | 形成专业基础课、专业核心课以及专业选修课相互支撑的课程体系，建设1-2门专业核心课程 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 8 | 双证书制度建设 | 毕业生职业资格认定 | 2018-2020 | 2016、2017、2018级毕业职业资格通过率达到90% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 韩丽东 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（二）教师发展与教学团队建设

- 1．“教师发展与教学团队建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 基本任务目标 建设一支结构合理的高素质教师团队。以提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力为重点，完善教师培养培训制度及兼职教师引进与培训制度。落实企业顶岗培训、校本培训等多种形式的培训，建立教师教育教学激励机制，鼓励教师在教学研究、技能竞赛、技术服务等方面充分发挥示范和引领作用。培养专业带头人1名，“双师型”教师比例达50%以上，教师队伍整体素质大幅提升。 预期标志性成果及完成时间 招聘任课教师2-3人，企业兼职教师2-3人 2018-2020 完成国培、省培项目，教师下企业进行一线锻炼 2018-2020 专业建设研讨会每年一次 2018-2020 培养专业带头人1名 2020 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、定期召开专业建设研讨会 成立专业指导委员会，每年5月份定期召开专业建设研讨会，请高校教师、行业精英共同为调整制定新的人才培养方案筹谋划策。 2、师资团队建设 积极引进高学历/高技能的人才扩充教学团队，招聘2-3名专任教师，2-3名企业技术骨干，逐渐形成一支结构合理，知识技能精湛的教学团队。 3、教师发展 利用国培和省培选派教师参加培训工作，学习最新的教学理念；参加校企合作单位提供的暑期岗位实践，提高教师一线实践经验。 4、专业带头人培养 在教师队伍中重点培养专业带头人1名，减轻专业教学基本任务，积极参加日常行业、协会等交流活动，走访企业，准确把握行业发展趋势，指导专业建设健康和有序发展。 |

- 2．“教师发展与教学团队建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 师资团队建设 | 引进专兼职教师 | 2018-2020 | 招聘专业教师2-3名，企业兼职2-3名 | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | 教师发展 | 努力提高教师专业知识和行业实践经验 | 2018-2020 | 教师完成国培、省培任务，专业教师下企业进行锻炼 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 3 | 专业建设研讨会 | 每年定期召开专业建设研讨会，审核人才培养方案，动态调整培养机制 | 2018-2020 | 召开专业建设委员会会议 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | 专业带头人培养 | 选拔培养专业带头人 | 2018-2020 | 专业带头人1名 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2.3 | 3.3 | 3.3 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（三）教学资源建设

- 1．“教学资源建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 基本项目任务 建设功能完善的专业教学资源库。专业建设指导委员会广泛进行市场调研，建立专业设置和课程体系建设动态调整机制，聘请行业企业专家参与专业建设、课程体系建设、开发核心优质课程2门，校本教材编写1-2门，开发网络教学资源3门，微课3门，实现网络教学资源共享。 预期标志性成果及完成时间 核心课程建设2门 2018-2020 超星泛雅在线学习课程3门，学生可登录、可学习 2018-2020 城市轨道交通运营管理专业课程微课3门，并参加省微课大赛 2018-2020 校本教材1本 2018-2020 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、核心课程建设 专业教师讨论确定核心课程，启动课程建设任务，专任负责，每年立项1门核心课。 2、超星泛雅在线学习平台建设 1）课程素材收集； 2）电子课件制作； 3）在线课程制作； 4）内部评测、外部评测； 5）学生可登录、可学习。 3、城市轨道交通运营管理专业课程微课制作 1）微课素材收集； 2）微课剧本创作； 3）拍摄所需资源准备； 4）微课拍摄； 5）微课后期剪辑； 6）微课发布； 4、校本教材建设。 组织教学团队（专兼职均有）开发基于工作内容的校本教材。 |

- 2．“教学资源建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 超星泛雅在线学习平台建设 | 基于超星泛雅在线学习平台，建设城市轨道交通运营管理专业课程在线课程 | 2018.7-2018.12 | 在线学习课程1门 | 0.5 |  |  | 朱佾 |
| 2 | 城市轨道交通运营管理专业课程微课 | 建设城市轨道交通运营管理专业课程微课1部 | 2018.7-2018.12 | 微课1部 | 2 |  |  | 朱佾 |
| 3 | 超星泛雅在线学习平台建设 | 基于超星泛雅在线学习平台，建设城市轨道交通运营管理专业课程在线课程 | 2019.1-2019.12 | 在线学习课程1门 |  | 0.5 |  | 朱佾 |
| 4 | 城市轨道交通运营管理专业课程微课 | 建设城市轨道交通运营管理专业课程微课1部 | 2019.1-2019.12 | 微课1部 |  | 2 |  | 朱佾 |
| 5 | 超星泛雅在线学习平台建设 | 基于超星泛雅在线学习平台，建设城市轨道交通运营管理专业课程在线课程 | 2020.1-2020.12 | 在线学习课程1门 |  |  | 0.5 | 朱佾 |
| 6 | 城市轨道交通运营管理专业课程微课 | 建设城市轨道交通运营管理专业课程微课1部 | 2020.1-2020.12 | 微课1部 |  |  | 2 | 朱佾 |
| 7 | 核心课程建设 | 百门创新课立项 | 2018-2020 | 2门核心课 |  | 0.6 | 0.6 |  |
| 8 | 校本教材建设 | 基于工作过程的教材开发 | 2018-2020 | 教材1本 |  |  | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2.5 | 3.1 | 4.1 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（四）校内外实训基地建设

- 1．“校内外实训基地建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 基本项目任务 校内专业实践教学条件进一步完善。加强校内实习实训设备设施建设（站务、行车、站控实训室），为学生校内实践技能训练和提高奠定基础，也为毕业择业储备筹码。继续拓展校外实训基地，加强合作交流，多层级、多维度开展合作。 预期标志性成果及完成时间 自建站务、行车、站控实训室各1间 2018-2020 校企深度合作企业2-3家，企业提供样机丰富实训内容，并建立校外实训基地 2018-2019 继续加强和苏州地铁的联系，争取能在人才培养方面加强合作 2018-2020 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、校内实训室建设 通过市场调研和走访轨道交通公司，根据毕业生就业岗位核心技能选择建设三个校内实训室，分别是站务综合实训室、行车调度模拟实训室和站控实训室，实施总体规划，分布实施的方略。 2、校外实训基地建设 拓展合作企业，深化合作内容，与苏州雷格特智能设备有限公司签订协议。 |

- 2．“校内外实训基地建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 校内实训基地建设 | 校内实训基地 | 2018-2020 | 建设3间专业实训室 | 43 | 55 | 74 |  |
| 2 | 校外实训基地建设 | 签订校外实训基地协议 | 2018-2020 | 2-3家校外实训基地 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 43.5 | 55.5 | 74.5 | —— |

- 注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（五）校企合作产教融合建设

- 1．“校企合作产教融合建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 基本项目任务 “校企合作、产教融合”是培养高技能应用型人才的基本途径。教学活动与社会、生产、科技工作相结合，不断探索和研究新工艺、新方法，共同研发科技成果，将其纳入教学内容，提高了教师的学术水平和专业的实践能力。教学过程与工作过程结合起来，组织学生到合作企业集中实习。选拔优秀的学生参与企业生产，充分利用自己的校内实训基地，把企业员工培训引入校内实训基地，学生作为企业准员工，参与生产。既培养了学生知识、技术、操作能力，又培养了学生的团队协作能力、产品开发能力和良好。在现有校企合作企业中，重点遴选2-3间进行深度合作。 预期标志性成果及完成时间 苏州雷格特智能设备有限公司签订校企合作协议、构建人才定制方案 2018 苏州雷格特智能设备有限公司提供闸机等实训教学器材 2019 开设定向班 2019 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、与现有校企合作单位开展“定向班培养机制”，将AFC设备操作、设备维护研发等内容融入课程学习； 2、设置奖学金，对成绩优异学生进行奖励，推荐学生可进公司或行业内进行发展； 2、定期邀请企业高技能人员到学校内部进行授课；专业课老师走进企业进行培训，参与企业研发工作。 3、企业邀请毕业生进入公司内部进行顶岗实习，并给予其合理的职业规划建议，清晰人生规划及发展。 4、企业对学校内部贫困大学生进行资助，优秀大学生可入企业共同发展。 |

- 2．“校企合作产教融合建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | “定向班”培养项目 | 设备操作、设备维护研发等内容融入学习课程 | 2018-2019 | 设置奖学金 |  |  |  | 杨静 |
| 2 | “技术交流”项目 | 定期邀请企业技术人员到学校进行授课；专业课教师可去企业进行相关培训 | 2018-2020 | 产教融合，加入企业研发团队进行科研工作 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 杨静 |
| 3 | “顶岗实习”项目 | 推荐毕业生进企业进行顶岗实习活动 | 2018-2020 | 毕业生对口就业 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 杨静 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（六）社会培训及科研服务

- 1．“社会培训及科研服务”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 基本项目任务 专业社会服务能力进一步提升。建好校内实训室和职业资格考试中心，对内是学生实习和考试场所，对外承接业务，健全教学、生产性实训、技能鉴定等运行机制，为区域内企业和社会人员进行培训和咨询服务，年培训考试达到300人次。同时专业建设服务社会，组织学生以志愿者身份参加苏州地铁的日常运营管理，协助完成运营工作。 预期标志性成果及完成时间 全国城市轨道交通资质认证考试中心成立，正式开放对内外进行资格考试。 2018-2020 志愿者服务 2018-2020 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、全国城市轨道交通资质认证考试中心筹建 为更好的服务在校城市轨道交通运营管理专业学生和行业相关从业人员，积极申请筹建全国城市轨道交通资质认证考试中心。该中心完成后可以担任客运员、列车员、列车值班员、列车站务员、城市轨道交通运营管理师（初级、中级、高级）等从业资格的认定工作。 2、考证培训 完成校内城轨专业学生考证工作和接收校外社会人员的考证工作，组织好考前培训和考试工作，保证考证通过率。 3、志愿服务 积极联系苏州地铁公司，参与到地铁的日常管理活动中，近距离接触地铁，指派专人负责每个同学的志愿者服务工作。 |

- 2．“社会培训及科研服务”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 全国城市轨道交通资质认证考试中心建设 | 申请全国城市轨道交通资质认证考试中心的授权 | 2018-2019 | 获得全国城市轨道交通资质认证考试中心的授权 |  |  |  | 韩丽东 |
| 2 | 考证培训 | 轨道交通相关从业资格培训、考证 | 2018-2020 | 组织培训和考证工作，保证通过率达到90% |  |  |  | 韩丽东 |
| 3 | 社会服务 | 地铁志愿者服务 | 2018-2020 | 在校生每人都参与该项志愿活动 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

三、项目经费预算表（万元）

单位：万元

| 项目内容 | 分季度资金预算明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 合计 |
|  | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 |  |
| （一）人才培养成效及优秀教学成果 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 7.5 |
| （二）教师发展与教学团队建设 |  | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.3 |  | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 3.3 |  | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 8.9 |
| （三）教学资源建设 | 0.5 | 2 |  |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.6 |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1 | 4.1 | 9.7 |
| （四）校内外实训基地建设 |  | 0.5 | 43 |  | 43.5 |  | 0.5 | 55 |  | 55.5 |  | 0.5 | 74 |  | 74.5 | 173.5 |
| （五）校企合作产教融合建设 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.4 | 1.2 |
| （六）社会培训及科研服务 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 |
| 合 计 | 0.8 | 4.6 | 44.3 | 2 | 51.7 | 0.8 | 4.6 | 56.9 | 3 | 65.3 | 0.8 | 4.6 | 75.9 | 4 | 85.3 | 202.3 |

- 四、项目负责人、所在二级学院与学校教学工作委员会意见

一、项目负责人意见 作为学院重点专业（第二批）建设项目负责人，本人将与本专业团队成员一起，在项目建设期内，认真完成或超额完成本《项目任务书》提出的各项任务。 项目负责人签名： 年 月 日

二、所在二级学院意见 学院院长签名： （公 章） 年 月 日

三、学校教学工作委员会意见 教学工作委员会主任委员签名： 年 月 日