苏州高博软件技术职业学院第二批重点专业

建设任务书

二 级 学 院    艺术与建筑学院（盖 章）

专 业 名 称    视觉传播设计与制作

专 业 代 码         650102

专业负责人        韩美英

教务处 制

2018年5月

填  写  说  明

1．填写本《建设任务书》要以本专业《申报书》为基础，以学院专业建设管理办法为指导。

2．本《建设任务书》相关内容起止时间为2018～2020年。

3．本《建设任务书》中涉及的人员指人事关系隶属学院的在编人员。涉及的成果（论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等）应标注“苏州高博软件技术职业学院重点专业资助项目”的成果。

4．文字部分请用小四或五号宋体，栏高不够的栏目可酌情增加栏高。用A4纸正反打印，装订整齐，本《建设任务书》封面之上不需另加其它封面。

- 一、总体目标

- “总体目标”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果 | 总体目标： 未来三年视觉传播设计与制作专业以专业课程设置、师资和实训基地三大建设为主线，总结和借鉴标杆院校建设的成果和经验，使本专业教师结构不断优化，新（改）建专业实训室，实训条件进一步改善；人才培养质量和综合办学水平明显提升，成为成为省内同等院校的模范专业。 预期标志性成果： - 人才培养成效及优秀教学成果 三年内实现学生双证持有率达到98%以上；指导学生参加比赛产生获奖成果5项；并定期挑选学生优秀作品进行展示；微课4个，慕课一门；在省级以上刊物公开发表论文10篇；开发教材5本；校企合作项目1-2项；教师参与教学改革课题2项。 2、教学团队建设 聘请行业企业兼职教师，完善兼职教师资源库； 每年派出1至2名青年教师下企业实践1个月以上，企业骨干到学校弹性上班1个月以上； 提高专任专业教师创新创业能力及打造专业带头人队伍，通过国内外学术交流、培训进修、主持课题、与企业合作完成创作项目等方式，着力培养专业带头人的素质及业务能力，最终建设成一支水平高、 “校企两栖”、专业优势互补的师资团队。 3、课程教学资源开发 按照“人人建设、人人共享”的思路，加强优质共享的专业网络课程建设：开发微课4个， MOOC课程1门，精品课程一门，形成以MOOC、微课、配套课件等多种新形式组成的网络学习资源库，试题库。 4、校内外实训基地建设 充分利用校内外各资源优势，企业共建校内实训基地/校内工作室1个，校外实训基地3个，并完善校内外实训管理制度，实现产教深度融合，发挥校企共同育人的作用。 5、校企合作产教融合建设 成立校企合作专业建设指导委员会，制定专业培养方案；聘请行业企业专家担任客座教师；向合作企业输送优质人才。 - 社会培训及科研服务 - 争取实现面向社会培训“平面设计师”的考证基地。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 | 分项任务 | 标志性成果 | 验收要点 |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 2018年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 学生双证率达到80%以上，就业率达到90%以上 | 双证 |
|  |  |  | 学生优秀作品展示 | 学生优秀作品 |
|  |  |  | 教材1本； 论文发表3篇 | 证明等相关材料 论文，发表的相关材料 |
|  |  |  | 企业项目1项 | 合同等材料 |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 聘请行业企业优秀兼职教师 | 劳动合同，兼职教师资源库 |
|  |  |  | 1名教师参加国培或省培； 派1名教师赴企业挂职锻炼 | 证明材料 证明，挂职成果材料 |
|  |  | 教学资源建设 | 微课1个 | 视频文件 |
|  |  |  | MOOC课程1门 | 视频文件 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 校内工作室1个 | 相关建设材料 |
|  |  |  | 校外实训基地1个 | 授牌材料、校企合作协议 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 召开校企专家指导委员会会议，共同制定专业培养方案 | 会议材料，培养方案材料 |
|  |  | 社会培训及科研服务 |  |  |
|  | 2019年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 学生双证率达到80%以上，就业率达到90%以上 | 双证 |
|  |  |  | 学生优秀作品展示 | 学生优秀作品 |
|  |  |  | 教材2本 | 证明等相关材料 |
|  |  |  | 课题一项 | 立项等相关材料 |
|  |  |  | 论文发表3篇 | 论文，发表的相关材料 |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 聘请行业企业优秀兼职教师 | 劳动合同，兼职教师资源库 |
|  |  |  | 派1名教师赴企业挂职锻炼 | 证明，挂职成果材料 |
|  |  | 教学资源建设 | 微课1个 | 视频文件 |
|  |  |  | 网络精品课程一门 | 超星平台展示精品课程建设的相关材料 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 校外实训基地1个 | 授牌材料、校企合作协议 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 召开校企专家指导委员会会议，共同制定专业培养方案 | 会议材料，培养方案材料 |
|  |  | 社会培训及科研服务 |  |  |
|  | 2020年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 学生双证率达到80%以上，就业率达到90%以上 | 双证 |
|  |  |  | 课题一项 | 立项等相关材料 |
|  |  |  | 学生优秀作品展示 | 学生优秀作品 |
|  |  |  | 教材2本 | 证明等材料 |
|  |  |  | 论文发表4篇 | 论文，发表的相关材料 |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 聘请行业企业优秀兼职教师 | 劳动合同，兼职教师资源库 |
|  |  |  | 派1名教师赴企业挂职锻炼 | 证明，挂职成果材料 |
|  |  | 教学资源建设 | 微课1门 | 视频文件 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 校外实训基地1个 | 授牌材料、校企合作协议 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 召开校企专家指导委员会会议，共同制定专业培养方案 | 会议材料，培养方案材料 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 争取实现面向社会培训“平面设计师”的考证基地 | 挂牌授权等证明 |

- 二（一）人才培养成效及优秀教学成果

- 1．“人才培养成效及优秀教学成果”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 三年内实现学生双证持有率达到98%以上；指导学生参加比赛产生获奖成果5项；并定期挑选学生优秀作品进行展示；微课4个，慕课一门；在省级以上刊物公开发表论文10篇；开发教材5本；校企合作项目1-2项；教师参与教学改革课题2项。 （1）2018-2020年，学生双证持有率达到98%以上 （2）2018-2020年，将学生的优秀作品进行展示 （3）2018年，论文3篇，完成校本教材1本，指导学生比赛或者教师比赛获奖1项，校企合作项目1项，开发微课课程1个，MOOC慕课一门。 （4）2019年，论文3篇，完成校本教材2本，指导学生比赛或者教师比赛获奖2项，校企合作项目1项，开发微课课程1个。 （5）2020年，论文4篇，完成校本教材2本，指导学生比赛或者教师比赛获奖2项，开发微课课程1个。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | （1）组织专业教师开展社会调研，跟踪人才市场最新发展动态，撰写并更新行业调研报告。 （2）组织学生参加资格认证考试，考前进行强化辅导，使学生双证持有率达到98%以上。 （3）鼓励教师、学生参加校级、省市级各项比赛，力争获奖 （4）组织并鼓励教师开发教材、开发微课慕课等网络课程。 |

- 2．“人才培养成效及优秀教学成果”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 双证获取 | 组织学生参加学习平面设计师培训，参加考试，并获取相应证书 | 2018-2020 | 双证 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 徐雷 庞建 |
| 2 | 优秀学生作品展 | 展示学生专业课程学习中优秀的学习成果 | 2018-2020 | 作品展示 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 王雨中张薇 |
| 3 | 编写教材 | 教师编写或者与合作单位共同开发校本教材 | 2018-2020 | 教材5本 | 1 | 2 | 2 | 张斌 韩美英 |
| 4 | 微课课程开发 | 本专业课程的微课视频 | 2019-2020 | 微课视频 | 1 | 1 | 1 | 吴佳芬韩美英 梁亚茹 |
| 5 | MOOC慕课开发 | 使用超星平台展示，供学生学习 | 2018-2019 | 一门课程完整的教学视频 | 5 | - | - | 韩美英 朱徐庆 |
| 6 | 参加比赛 | 鼓励教师本人或者辅导学生参加各类专业相关竞赛并取得名次 | 2018-2020 | 获奖证书 | 1 | 2 | 2 | 徐雷 张薇 |
| 7 | 学生就业率 | 学生受到用人单位好评 | 2019-2020 | 当年就业率达95% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 吴佳芬 |
| 8 | 发表论文 | 撰写本专业相关内容的论文 | 2019-2020 | 发表的论文 | 1 | 1.5 | 1.5 | 王雨中韩美英 朱徐庆 |
|  |  |  |  |  | 10.3 | 7.8 | 7.8 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（二）教师发展与教学团队建设

- 1．“教师发展与教学团队建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 聘请行业企业兼职教师，完善兼职教师资源库； 每年派出1至2名青年教师下企业实践1个月以上，企业骨干到学校弹性上班1个月以上； 提高专任专业教师创新创业能力及打造专业带头人队伍，通过国内外学术交流、培训进修、主持课题、与企业合作完成创作项目等方式，着力培养专业带头人的素质及业务能力，最终建设成一支水平高、 “校企两栖”、专业优势互补的师资团队。 （1）2018-2020聘请行业企业优秀兼职教师进校授课 （2）2018-2020派1-2名教师参加国培或省培 （3）2018-2020派3名教师赴企业挂职锻炼 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | （1）建立在职教师提升学历计划，鼓励青年教师在职攻读硕士、博士学位，促使学校教师学历结构更加合理。与此同时，抓住学历提升机遇，充分利用周边资源，参与到课题或者项目中，提升学术科研能力，实现教学科研的平衡发展。 （2）加快中青年教师能力培养工作，提升中青年教师教学反思能力、教学实践能力、科研探究能力，深入一线，参与校企合作单位的项目实践活动。给每位新教师配备导师，提升年轻教师综合素养，加大“中青年骨干教师”的培养力度。 （3）注重专兼职教师比例结构合理，聘请优秀的一线教师来校指导，加强专兼职老师的沟通交流。同时依托网络平台，构建专兼职信息交流平台，建立专兼职教师资源库，加强线上互动。 （4）派专职教师赴企业挂职锻炼，提升专业技能。 |

- 2．“教师发展与教学团队建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 人才引进 | 引进优秀人才，建设优秀教学团队 | 2018-2019 | 人才引进 | 0.5 | 2 | 1 | 吴佳芬韩美英 |
| 2 | 聘请兼职教师 | 聘请教学经验丰富的一线专家担任兼职教师 | 2018-2020 | 兼职教师授课 | 2 | 2 | 2 | 张斌 韩美英 |
| 3 | 教师赴企业挂职锻炼 | 派教师到校企合作单位挂职锻炼 | 2018-2020 | 教师赴企业挂职锻炼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 徐雷 张薇 |
| 4 | 教师培养 | 国培或省培 | 2018-2020 | 培训合格证书 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 吴佳芬朱徐庆 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 3.3 | 4.8 | 3.8 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（三）教学资源建设

- 1．“教学资源建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 按照“人人建设、人人共享”的思路，加强优质共享的专业网络课程建设：开发微课4个， MOOC课程1门，精品课程一门，形成以MOOC、微课、配套课件等多种新形式组成的网络学习资源库，试题库。 《Flash动画制作》微课及慕课 韩美英 《书籍装帧设计》精品课程 张薇 《图形创意》微课 梁亚茹 《摄影摄像技术》微课 庞建 《Illustrator矢量绘图》微课 张薇 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 组织教师选择专业相关课程借用互联网平台，以微课形式把碎片化的知识点积件制作成为线上课程。充分利用线上课程具有开放的学习环境，自主的学习控制，交互的学习内容，完整的学习跟踪、互动和评价等特点，供学生自由选择学习，实现课堂教与学的翻转。 组织教师建设相关开发课程的试题库，并在使用过程中不断完善，给学生复习备考提供有利条件。 |

- 2．“教学资源建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 《Flash动画制作》微课及慕课开发 | 《Flash动画制作》微课视频、慕课视频 |  | 微课视频、慕课视频 | 3 | - | - | 韩美英 |
| 2 | 《书籍装帧设计》精品课程开发 | 《书籍装帧设计》线上精品课程 |  | 线上精品课程 | - | 2 | - | 张薇 |
| 3 | 《图形创意》微课开发 | 《图形创意》微课视频 |  | 微课视频 | - | 0.5 | - | 梁亚茹 |
| 4 | 《摄影摄像技术》微课开发 | 《摄影摄像技术》微课视频 |  | 微课视频 | - | 0.5 | - | 庞建 |
| 5 | 《Illustrator矢量绘图》微课开发 | 《Illustrator矢量绘图》微课视频 |  | 微课视频 | - | - | 0.5 | 张薇 |
| 6 | 《视觉形象设计》微课开发 | 《视觉形象设计》微课视频 |  | 微课视频 | - | - | 0.5 | 朱徐庆 |
| 合 计 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（四）校内外实训基地建设

- 1．“校内外实训基地建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 充分利用校内外各资源优势，企业共建校内实训基地1/校内工作室1个，校外实训基地3个，并完善校内外实训管理制度，实现产教深度融合，发挥校企共同育人的作用。 2018-2019 校内实训基地/校内工作室1个； 2018-2020每年建立一个校外实训基地。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、成立校内实训工作室,模拟一线项目进行训练，以满足后面到企业实训实训的基本技能，缩短校企衔接的差距。 2、校外实训基地建设，拓展合作企业，深化合作内容，与合作公司签订协议。 |

- 2．“校内外实训基地建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 校内实训基地/工作室 | 视觉传播设计与制作专业工作室 | 2018-2019 | 校内工作室成立 |  | 20 |  | 张斌 张薇 |
| 2 | 校外实训基地 | 本专业校外实训基地 | 2018-2020 | 校外实训基地挂牌、协议 | 1 | 1 | 1 | 张斌 韩美英 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 21 | 1 | 1 | —— |

- 注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（五）校企合作产教融合建设

- 1．“校企合作产教融合建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 成立校企合作专业建设指导委员会，制定专业培养方案；聘请行业企业专家担任客座教师；向合作企业输送优质人才。 2018-2020年 成立专业指导委员会，每年制定专业培养方案； 2018-2020年 聘请行业企业专家担任客座教授。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 成立本专业校企专家指导委员会，制定专业培养方案和实训计划，定期邀请企业高技能人员到学校内部进行授课、开设讲座；专业课老师走进企业进行培训，参与企业项目工作。 |

- 2．“校企合作产教融合建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 召开专业建设指导委员会会议 | 开展专业建设指导委员会会议，研讨专业培养方案 | 2018-2020 | 专业培养方案 | 1 | 1 | 1 | 徐雷 韩美英 梁亚茹 |
| 2 | 聘请行业企业专家担任客座教授 | 开设专业相关的公开课或者讲座 | 2018-2020 | 聘书 讲座内容资料 | 1 | 1 | 1 | 吴佳芬 张薇 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（六）社会培训及科研服务

- 1．“社会培训及科研服务”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 争取实现面向社会培训“平面设计师”的考证基地。 2019-2020年 “平面设计师”的考证基地。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 完成视觉传播设计与制作专业学生考证工作和接收校外社会人员的考证工作，组织好考前培训和考试工作，保证考证通过率。 |

- 2．“社会培训及科研服务”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | “平面设计师”的考证基地 | “平面设计师”的考证基地 | 2019-2020 | 授权挂牌 考证资料、证书 |  | 2 | 2 | 吴佳芬韩美英 庞建 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | —— |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

三、项目经费预算表（万元）

单位：万元

| 项目内容 | 分季度资金预算明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 合计 |
|  | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 |  |
| （一）人才培养成效及优秀教学成果 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | 10.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 7.8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 7.8 | 25.9 |
| （二）教师发展与教学团队建设 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.3 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 3.8 | 11.9 |
| （三）教学资源建设 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 7 |
| （四）校内外实训基地建设 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 23 |
| （五）校企合作产教融合建设 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 |
| （六）社会培训及科研服务 |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 |
| 合 计 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 19.6 | 10 | 10 | 9.5 | 11.1 | 40.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 17.6 | 77.8 |

- 四、项目负责人、所在二级学院与学校教学工作委员会意见

一、项目负责人意见 作为学院重点专业（第二批）建设项目负责人，本人将与本专业团队成员一起，在项目建设期内，认真完成或超额完成本《项目任务书》提出的各项任务。 项目负责人签名： 年 月 日

二、所在二级学院意见 学院院长签名： （公 章） 年 月 日

三、学校教学工作委员会意见 教学工作委员会主任委员签名： 年 月 日