苏州高博软件技术职业学院第二批重点专业

建设任务书

二 级 学 院     机电工程学院 （盖 章）

专 业 名 称     无人机应用技术

专 业 代 码       560610

专业负责人      顾     诚

教务处 制

2018年5月

填  写  说  明

1．填写本《建设任务书》要以本专业《申报书》为基础，以学院专业建设管理办法为指导。

2．本《建设任务书》相关内容起止时间为2018～2020年。

3．本《建设任务书》中涉及的人员指人事关系隶属学院的在编人员。涉及的成果（论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等）应标注“苏州高博软件技术职业学院重点专业资助项目”的成果。

4．文字部分请用小四或五号宋体，栏高不够的栏目可酌情增加栏高。用A4纸正反打印，装订整齐，本《建设任务书》封面之上不需另加其它封面。

- 一、总体目标

- “总体目标”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果 | 总体目标任务： 无人机操控技术专业于2016年开设。该专业明确了“教、学、研一体化”的建设指导思想，走军民融合建设一体化道路，以专业、课程、师资和实训基地四大建设为主线，通过三年的建设与实践，力争将本专业建设成为在无人机软硬件开发具备一定行业水准，在无人机应用、维护、测试、生产管理、销售等领域得到行业认可，在业内具有一定有影响力的骨干专业。 我院与南京理工大学合作组建省级无人机重点实验室，聘请了廖振强教授等13名具有扎实行业背景及丰富实践经验的专家学者来领导重点实验室的建设，重点进行“军民融合、校企共育、工学结合”的专业人才培养。 人才培养规格上，本专业注重学生低空无人机操控、组装调试、维修测试、航拍航测、生产及营销管理等职业技能的培养，同时还加强学生基础军事素质的训练，以培养高素质的军民两用人才。 预期标志性成果： 1. 人才培养成效及优秀教学成果：学生专业技能证书获取率达80%以上。校内创新课程1-2门，专业教师发表核心期刊论文1-2篇，成功申报市级以上课题1项以上。，指导学生参加各类竞赛获奖2-3项。各届毕业生对口就业率达80%以上。 2. 教师发展与教学团队建设： 100%以上教师持有高级技能证书，培养1-2位在省内同类院校有影响的专业带头人和教学骨干，同时聘请企业兼职教师2-3人强化教学科研团队。每年派出1至2名教师赴外校或企业进修学习，每年组织业内专家参与专业建设研讨会1次。 3. 教学资源建设：根据无人机就业岗位技能要求编写适合低空无人机高端技能型人才培养的应用型教材，其中正式出版教材1-2本，校本教材2-3本，超新泛雅平台网络课程建设共计达3门。 4. 校内外实训基地建设：以和南京理工大学合作建设省级无人机重点实验室为抓手，更新现有实训设备，实验室新增微电机与控制、飞行控制、无人机无线遥控及通信技术实训模块，增加工业级无人机数量。与大疆无人机合作开拓校外三维实景建模与农业飞防植保实训基地、继续维持巩固江苏省首家无人机民兵分队训练基地日常建设。 5. 校企合作产教融合建设：加强与无人机行业龙头企业大疆无人机的校企合作，进行专业人才输送，根据行业需求与大疆无人机合作开展订单式培养，合作开设“无人机电力巡检”定向班，合作进行校本教材的开发，引进大疆无人机实用机型用于实践教学。 6．社会培训及科研服务：申请民航局下属AOPA无人机飞行技能认证培训资质、与大疆公司合作开展无人机应用技术开发。 |
| --- | --- |

|  | 年度 | 分项任务 | 标志性成果 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 2018年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 校内创新课程 | 《航空概论基础知识》创新课程 |
|  |  |  | 学生专业技能证书考试 | 2016级无人机专业学生专业技能证书获取率达80% |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 100%以上教师持有高级技能证书 | 100%以上教师持有无人机飞行教员资格认证（AOPA证书） |
|  |  |  | 教师进修培训、业内专家参与专业建设研讨会 | 专任教师参加东南大学暑期电子信息工程培训、专业建设研讨会一次 |
|  |  | 教学资源建设 | 超新泛雅平台网络课程建设 | 《航空概论基础知识》网络课程建设 |
|  |  |  | 出版校本教材一本 | 《航空概论基础知识》校本教材出版 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 省级无人机重点实验室申报 | 省级无人机重点实验室申报成功 |
|  |  |  | 无人机民兵分队训练基地建设 | 开展第三轮虎丘区无人机民兵分队集训，深化军民融合 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 合作进行校本教材的开发 | 《航拍技术》校本教材的开发 |
|  |  |  | 引进大疆无人机实用机型用于实践教学 | 引进MG-1S植保无人机、“悟”系列多用途无人机 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 与大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发 | 大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发的前期研讨 |
|  | 2019年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 指导学生参加省级竞赛、发表核心期刊论文 | 核心期刊论文一篇，线操纵固定翼航模省级竞赛获奖 |
|  |  |  | 学生专业技能证书考试 | 2017级无人机专业学生专业技能证书获取率达80% |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 引进企业兼职教师一人、业内专家参与专业建设研讨会 | 大疆无人机引进兼职教师一人，专业建设研讨会一次 |
|  |  |  | 教师企业培训 | 与大疆无人机合作进行骨干教师企业培训一次 |
|  |  | 教学资源建设 | 超新泛雅平台网络课程建设 | 《微电机与控制》网络课程建设 |
|  |  |  | 出版校本教材一本、正式出版教材一本 | 《微电机与控制》课程正式出版教材、《无人机构造与组装调试》出版校本教材 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 实验室新增微电机与控制、飞行控制、无人机无线遥控及通信技术实训模块 | 新增微电机与控制、飞行控制、无人机无线遥控及通信技术相关实训器材 |
|  |  |  | 无人机民兵分队训练基地建设 | 开展第四轮虎丘区无人机民兵分队集训，深化军民融合 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 深化与大疆无人机的校企合作 | 确定企业需求人才培养规格，签订人才输送协议 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 与大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发 | 大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发签订协议 |
|  | 2020年 | 人才培养成效及 优秀教学成果 | 申报市级课题、发表核心期刊、指导学生参加省级竞赛 | 市级课题一项、核心期刊论文一篇、省级穿越机竞赛获奖 |
|  |  |  | 学生专业技能证书考试 | 2018级无人机专业学生专业技能证书获取率达80% |
|  |  | 教师发展与教学团队建设 | 引进企业兼职教师一人、业内专家参与专业建设研讨会 | 大疆无人机引进兼职教师一人，专业建设研讨会一次 |
|  |  |  | 教师企业培训 | 与大疆无人机合作进行骨干教师企业培训一次 |
|  |  | 教学资源建设 | 超新泛雅平台网络课程建设 | 《自动飞行控制系统》网络课程建设 |
|  |  |  | 出版校本教材一本、正式出版教材一本 | 《无人机无线遥控及通信技术》出版正式教材，《自动飞行控制系统》出版校本教材 |
|  |  | - 校内外实训基地建设 | 与大疆无人机合作开拓校外三维实景建模与农业飞防植保实训基地 | 与大疆无人机进行三维实景建模与农业飞防植保培训深度合作 |
|  |  |  | 无人机民兵分队训练基地建设 | 开展第五轮虎丘区无人机民兵分队集训，深化军民融合 |
|  |  | 校企合作产教 融合建设 | 与大疆无人机合作开展订单式培养，合作开设“无人机电力巡检”定向班 | 落实完善大疆“无人机电力巡检”定向班的开设 |
|  |  | 社会培训及科研服务 | 申请民航局下属AOPA无人机飞行技能认证培训资质 | 成功申请民航局AOPA无人机飞行技能认证培训资质 |

- 二（一）人才培养成效及优秀教学成果

- 1．“人才培养成效及优秀教学成果”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 经过三年建设，无人机应用技术专业“人才培养成效及优秀教学成果”的具体目标任务和标志性成果包括： 1、2018年：校内创新课程: 《航空概论基础知识》创新课程。 2、2018年：学生专业技能证书考试: 2016级无人机专业学生专业技能证书获取率达80%。 3、2019年：指导学生参加省级竞赛、发表核心期刊论文: 核心期刊论文一篇，线操纵固定翼航模省级竞赛获奖。 4、2019年：学生专业技能证书考试: 2017级无人机专业学生专业技能证书获取率达80%。 5、2020年：申报市级课题、发表核心期刊、指导学生参加省级竞赛: 市级课题一项、核心期刊论文一篇、省级穿越机竞赛获奖。 6、2020年：学生专业技能证书考试: 2018级无人机专业学生专业技能证书获取率达80%。 7、各届学生对口就业率达80%以上。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、2018年作为我院第二批百门创新课程，《航空概论基础知识》完成建设，丰富信息化教学资源库。 2、我院无人机应用技术专业主要培养具备低空无人机操控、组装调试、维修测试、航拍航测、生产及营销管理等职业技能的人才，其中低空无人机操控技术是主要技能之一，行业内使用无人机进行作业需进行相关飞行资质认证，各级学生的持证率至少达到80%以上，力争达到100%。 3、发挥部分学生特长优势，参加省级以上线操纵航模比赛，获得名次，提升学院和本专业社会知名度。 4、结合无人机应用技术专业发展和自身工作实际，发表核心期刊论文。 |

- 2．“人才培养成效及优秀教学成果”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 校内创新课程 | 《航空概论基础知识》创新课程 | 2018.1-2018.12 | 完成创新课程建设 | 0.5 |  |  | 顾诚 |
| 2 | 学生专业技能证书考试 | 专业学生AOPA、大疆UTC证书的获取 | 2018.1-2020.12 | 2016-2018级无人机专业学生专业技能证书获取率达80% |  |  |  | 顾诚 |
| 3 | 发表核心期刊论文 | 核心期刊论文二篇， | 2019.1-2020.12 | 核心期刊论文二篇， |  | 2 |  | 张茂青 顾诚 |
| 4 | 指导学生参加省级竞赛、 | 线操纵固定翼航模省级竞赛获奖 | 2019.1-2019.12 | 线操纵固定翼航模省级竞赛获奖 |  | 3 |  | 顾诚 |
| 5 | 申报市级课题 | 申报市级课题 | 2020.1-2020.12 | 申报市级课题并着手建设 |  |  |  | 张茂青 顾诚 |
| 6 | 指导学生参加省级竞赛 | 参加省级穿越机竞赛获奖 | 2020.1-2020.12 | 参加省级穿越机竞赛获奖 |  |  | 1 | 顾诚 |
| 合 计 |  |  |  |  | 0.5 | 5 | 1 | 6.5 |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（二）教师发展与教学团队建设

- 1．“教师发展与教学团队建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 经过三年建设，无人机应用技术专业“教师发展与教学团队建设”的具体目标任务和标志性成果包括： 1、2018年：100%以上教师持有高级技能证书：100%以上教师持有无人机高级飞行教员资格认证（AOPA证书）。 2、2018年：教师进修培训、业内专家参与专业建设研讨会：专任教师参加东南大学暑期电子信息工程培训、专业建设研讨会一次。 3、2019年：引进企业兼职教师一人、业内专家参与专业建设研讨会：大疆无人机引进兼职教师一人，专业建设研讨会一次。 4、2019年：教师企业培训：与大疆无人机合作进行骨干教师企业培训一次。 5、2020年：引进企业兼职教师一人、业内专家参与专业建设研讨会。 6、2020年：教师企业培训：与大疆无人机合作进行骨干教师企业培训一次。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、大力加强校企合作，引进企业内高层次人才来校参与重点专业建设，计划在建设期间引进企业内高层次人才2到3人。 2、通过建立激励机制，鼓励教师参加各级各类培训，以及赴985、211高校或企业进修学习，不断提高教师的业务能力。计划在建设期间，每年均派遣专业教师参加各级各类培训。 3、通过与合作企业进行专业发展研讨，实现无人机应用技术专业发展方向与无人机行业发展与时俱进。 4、专业飞行教师需持有高级飞行教员资格认证。 |

- 2．“教师发展与教学团队建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 100%以上教师持有高级技能证书 | 100%以上教师持有无人机高级飞行教员资格认证（AOPA证书） | 2018.1-2018.12 | 100%以上教师持有无人机高级飞行教员资格认证（AOPA证书） |  |  |  | 顾诚 |
| 2 | 教师进修培训 | 专任教师参加东南大学暑期电子信息工程培训 | 2018.7-2018.7 | 专任教师参加东南大学暑期电子信息工程培训成功结业 |  |  |  | 顾诚 |
| 3 | 业内专家参与专业建设研讨会 | 与大疆无人机公司合作开展专业建设研讨会 | 2018.9-2019.12 | 与大疆无人机公司合作开展专业建设研讨会 | 0.1 | 0.1 |  | 张茂青 顾诚 |
| 4 | 教师企业培训 | 与大疆无人机合作进行骨干教师企业培训二次 | 2019.1-2020.12 | 与大疆无人机合作进行骨干教师无人机应用技术培训 |  | 0.5 | 0.5 | 顾诚 |
| 5 | 引进企业兼职教师二人 | 大疆无人机引进兼职教师二人 | 2019.1-2020.12 | 大疆无人机引进兼职教师一人承担部分实践课程教学任务 |  |  |  | 张茂青 顾诚 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（三）教学资源建设

- 1．“教学资源建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 经过三年建设，无人机应用技术专业“教学资源建设”的具体目标任务和标志性成果包括： 1、2018年：超新泛雅平台网络课程建设：《航空概论基础知识》网络课程建设。 2、2018年：出版校本教材一本：《航空概论基础知识》校本教材出版。 3、2019年：超新泛雅平台网络课程建设：《微电机与控制》网络课程建设。 4、2019年：出版校本教材一本、正式出版教材一本：《微电机与控制》课程正式出版教材、《无人机构造与组装调试》出版校本教材。 5、2020年：超新泛雅平台网络课程建设：《自动飞行控制系统》网络课程建设。 6、2020年：出版校本教材一本、正式出版教材一本：《无人机无线遥控及通信技术》出版正式教材，《自动飞行控制系统》出版校本教材。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、根据无人机应用技术行业产业发展的趋势，修订专业教学标准、课程标准，构建动态课程体系，增加《微电机与控制》、《无人机无线遥控及通信技术》两门专业主干课程，促进我院无人机应用技术专业教学资源建设进一步提升。 2、充分利用信息化手段，加大网络课程的开发，利用超新泛雅平台构建学生自主学习和移动学习的平台，建设有高博特色的主干课程网络教育资源库。 3、《微电机与控制》、《无人机无线遥控及通信技术》出版正式教材，《无人机构造与组装调试》、《自动飞行控制系统》出版校本教材。 |

- 2．“教学资源建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 超新泛雅平台网络课程建设 | 《航空概论基础知识》、《微电机与控制》、《自动飞行控制系统》网络课程建设 | 2018.1-2020.12 | 涉及到的网络课程在规定时间完成建设 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 张茂青 顾诚 |
| 2 | 部分专业课程校本教材的编写 | 《航空概论基础知识》、《无人机构造与组装调试》、《自动飞行控制系统》校本教材的编写 | 2018.1-2020.12 | 涉及到的课程完成校本教材的编写 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 张茂青 顾诚 |
| 3 | 部分专业课程正式出版教材的编写与出版 | 《微电机与控制》、《无人机无线遥控及通信技术》正式出版教材的编写与出版 | 2016.1-2020.12 | 涉及到的课程完成正式出版教材的编写 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 张茂青 顾诚 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（四）校内外实训基地建设

- 1．“校内外实训基地建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 经过三年建设，无人机应用技术专业“校内外实训基地建设”的具体目标任务和标志性成果包括： 1、2018年：省级无人机重点实验室申报：省级无人机重点实验室申报成功。 2、2018年：无人机民兵分队训练基地建设：开展第三轮虎丘区无人机民兵分队集训，深化军民融合。 3、2019年：实验室新增微电机与控制、飞行控制、无人机无线遥控及通信技术实训模块。 4、2019年：无人机民兵分队训练基地建设：开展第四轮虎丘区无人机民兵分队集训，深化军民融合。 5、2020年：与大疆无人机合作开拓校外三维实景建模与农业飞防植保实训基地。 6、2020年：无人机民兵分队训练基地建设：开展第四轮虎丘区无人机民兵分队集训，深化军民融合。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、追加投资用于无人机实训室的设施建设，在现有的基础上提档升级，通过与南京理工大学合作建成技术领先、设备先进、功能齐全、集教学、培训、研发、服务为一体的省级重点实验室。 2、充分依托苏州市虎丘区人武部，以建设江苏省首家无人机民兵分队为契机，深化军民融合，提升专业教学水平、充实实训设备、扩大专业影响力。 3、加大校企合作力度，根据无人机应用市场行情与大疆无人机公司合作合作开拓校外三维实景建模与农业飞防植保实训基地，作为专业学生实训和顶岗实习的保障。 |

- 2．“校内外实训基地建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 省级无人机重点实验室申报 | 省级无人机重点实验室申报落实 | 2018.1-2018.12 | 省级无人机重点实验室申报落实完成 | 实验室建立经费拨款 |  |  | 王树梅 |
| 2 | 与大疆无人机合作开拓校外实训基地 | 大疆无人机合作开拓校外三维实景建模与农业飞防植保实训基地 | 2020.1-2020.12 | 相关协议的签署 |  |  | 2 | 顾诚 |
| 3 | 无人机民兵分队训练基地建设 | 继续开展虎丘区无人机民兵分队集训，深化军民融合 | 2018.10-2020.12 | 提升无人机民兵分队的实战能力 | 苏州军分区拨款 | 苏州军分区拨款 | 苏州军分区拨款 | 顾诚 |
| 4 | 无人机实训室增添相关实训模块 | 无人机实训室微电机与控制、飞行控制、无人机无线遥控及通信技术实训模块 | 2019.1-2019.12 | 无人机实训室微电机与控制、飞行控制、无人机无线遥控及通信技术实训模块 |  | 2 | 2 | 张茂青 顾诚 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 |

- 注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（五）校企合作产教融合建设

- 1．“校企合作产教融合建设”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 经过三年建设，无人机应用技术专业“校企合作产教融合建设”的具体目标任务和标志性成果包括： 1、2018年：合作进行校本教材的开发：《航拍技术》校本教材的开发。 2、2018年：引进大疆无人机实用机型用于实践教学：引进MG-1S植保无人机、“悟”系列多用途无人机。 3、2019年：深化与大疆无人机的校企合作：确定企业需求人才培养规格，签订人才输送协议。 4、2020年：与大疆无人机合作开展订单式培养，合作开设“无人机电力巡检”定向班。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、与大疆公司合作，结合实际航拍应用、编制适合高博学生特点的《航拍技术》校本教材。 2、与大疆公司合作引进MG-1S植保无人机、“悟”系列航拍无人机，补充实训设备，改善实践教学条件。 3、 与大疆公司合作，根据现在无人机应用人才市场上对“电力巡检”业务需求较大，合作开设“无人机电力巡检”定向班，开展订单式培养，并签署相关协议。 |

- 2．“校企合作产教融合建设”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 校企合作进行校本教材的开发 | 《航拍技术》校本教材的开发 | 2018.9-2018.12 | 编制适合高博学生特点的《航拍技术》校本教材 | 0.3 |  |  | 顾诚 |
| 2 | 引进大疆无人机实用机型用于实践教学 | 引进大疆无人机实用机型用于实践教学 | 2018.9-2018.12 | 引进MG-1S植保无人机、“悟”系列多用途无人机 | 5 |  |  | 顾诚 |
| 3 | 与大疆公司签订人才培养输送协议 | 确定企业需求人才培养规格，签订人才输送协议 | 2019.1-2019.12 | 与大疆公司签订人才培养输送协议 |  |  |  | 顾诚 |
| 4 | 大疆无人机合作开展订单式培养 | 与大疆无人机合作开展订单式培养，合作开设“无人机电力巡检”定向班 | 2020.1-2020.12 | 签署相关合作协议 |  |  |  | 顾诚 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 5.3 |  |  | 5.3 |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

- 二（六）社会培训及科研服务

- 1．“社会培训及科研服务”的目标任务与预期标志性成果

| 基本项目任务与预期标志性成果及完成时间 | 经过三年建设，无人机应用技术专业“社会培训及科研服务”的具体目标任务和标志性成果包括： 1、2018年：与大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发的前期研讨。 2、2019年：与大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发协议的签订。 3、2020年：成功申请民航局下属AOPA无人机飞行技能认证培训资质。 |
| --- | --- |
| 针对性细化项目任务与实施要点 | 1、基于无人机应用技术业专业的发展和虎丘区无人机民兵分队建设的需要，与大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发前期研讨和合作协议的签订，重点进行多旋翼无人机军民两用云台的合作开发。 2、申请经费，添置大疆训练用工业级无人机，申请民航局下属AOPA无人机飞行技能认证培训资质，进行对校内外招生培训。 |

- 2．“社会培训及科研服务”项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 起讫时间 | 预期成果 | 项目经费预算（万元） |  |  | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发的前期研讨 | 多旋翼无人机军民两用云台的合作开发 | 2018.9-2018.12 | 确定合作方式和合作方向 |  |  |  | 张茂青 顾诚 |
| 2 | 与大疆公司合作开展军民融合无人机应用技术开发协议的签订 | 多旋翼无人机军民两用云台的合作开发 | 2019.1-2019.12 | 签订相关合作研发协议 |  | 10 |  | 张茂青 顾诚 |
| 3 | 申请民航局下属AOPA无人机飞行技能认证培训资质 | 添置大疆训练用工业无人机，申请民航局AOPA无人机飞行技能认证培训资质，进行对校内外招生培训 | 2020.1-2020.12 | AOPA培训资质的认证及培训开班 |  |  | 20 | 张茂青 顾诚 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

注：“项目经费预算”指本项目所有建设经费（下同）。

三、项目经费预算表（万元）

单位：万元

| 项目内容 | 分季度资金预算明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 合计 |
|  | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 小计 |  |
| （一）人才培养成效及优秀教学成果 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.5 |
| （二）教师发展与教学团队建设 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.2 |
| （三）教学资源建设 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 |
| （四）校内外实训基地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| （五）校企合作产教融合建设 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| （六）社会培训及科研服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 |
| 合 计 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 3.5 | 14.6 | 18.1 | 0 | 0 | 3.5 | 24.5 | 28 | 53.5 |

- 四、项目负责人、所在二级学院与学校教学工作委员会意见

一、项目负责人意见 作为学院重点专业（第二批）建设项目负责人，本人将与本专业团队成员一起，在项目建设期内，认真完成或超额完成本《项目任务书》提出的各项任务。 项目负责人签名： 年 月 日

二、所在二级学院意见 学院院长签名： （公 章） 年 月 日

三、学校教学工作委员会意见 教学工作委员会主任委员签名： 年 月 日